## 必要なもの
要件定義
外部設計
内部設計 | テーブル設計書
テーブル作成
プログラム設計
環境構築 | ＤＢインストール
テーブル導入
プロジェクト作成
プログラミング
テスト

## 一覧
チケット | 番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 | ステータス | 状況 | 予工 | 実工 | 更新日 | 予開 | 予終 | 実開 | 実終
#3928 | 1 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | コンソールに出力 | 実装 | 終了 | 完了 | 4 | 2 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み コンソールに出力 実装
#3927 | 2 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | テーブルの設計書を作成 | 終了 | 完了 | 2 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 テーブルの設計書を作成
#3930 | 3 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | DDLの作成とテーブル作成 | 終了 | 完了 | 2 | 3.5 | 2021-04-29 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 DDLの作成とテーブル作成
#3929 | 4 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | テーブルへの挿入処理実装 | 終了 | 完了 | 4 | 7 | 2021-04-30 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 テーブルへの挿入処理実装
#4069 | 5 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | テーブルの拡充 | 種類と株式市場、株銘柄のテーブル追加と既存の関連付けをする | 終了 | 完了 | 2.5 | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | STEP01 一通り作成 構成を整える テーブルの拡充 種類と株式市場、株銘柄のテーブル追加と既存の関連付けをする
#4067 | 6 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | GUI | JavaFXでGUIを作成する | 終了 | 完了 | 2.5 | 3.5 | 2021-05-08 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | STEP01 一通り作成 構成を整える GUI JavaFXでGUIを作成する
#4070 | 7 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | 例外処理 | 例外処理を作成する | 終了 | 完了 | 2.5 | 1.25 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | STEP01 一通り作成 構成を整える 例外処理 例外処理を作成する
#4068 | 8 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | 一連の流れ | 一連の流れを作成する | 終了 | 完了 | 2.5 | 10 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | STEP01 一通り作成 構成を整える 一連の流れ 一連の流れを作成する
#4071 | 9 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | 一連の流れ | ログを出力する | 終了 | 完了 | 2.5 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | STEP01 一通り作成 構成を整える 一連の流れ ログを出力する
#4072 | 10 | STEP01 一通り作成 | 構成を整える | JUnitの準備 | Junitで一連の流れのテストの枠を作成する | 終了 | 完了 | 4 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | STEP01 一通り作成 構成を整える JUnitの準備 Junitで一連の流れのテストの枠を作成する
#4073 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 週足と月足 | 週足と月足のテーブルを追加し、インポート処理を拡充する | 終了 | 完了 | 3 | 3.5 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 週足と月足 週足と月足のテーブルを追加し、インポート処理を拡充する
#4074 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 週足と月足 | 週足と月足の単体テスト実施する | 仕掛 | 仕掛 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 2021-05-21 |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 週足と月足 週足と月足の単体テスト実施する
#4075 | 12 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | テーブルの追加 | シミュレーション明細とコード種類、コード値のテーブルを追加する | 終了 | 完了 | 2.5 | 1.25 | 2021-05-04 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 テーブルの追加 シミュレーション明細とコード種類、コード値のテーブルを追加する
#4076 | 13 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 準備処理 | MACDヒストグラム、勢力指数の２日ＥＭＡなどのデータを作成する | 終了 | 完了 | 2.5 | 50 | 2021-05-04 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 2021-07-04 | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 準備処理 MACDヒストグラム、勢力指数の２日ＥＭＡなどのデータを作成する
#4077 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 準備処理 | 準備処理の単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-05-22 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 準備処理 準備処理の単体テスト実施する
#4078 | 14 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | 第１のスクリーンを実装する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-05-22 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 第１のスクリーンを実装する
#4079 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 本処理 | 第１のスクリーンを単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 本処理 第１のスクリーンを単体テスト実施する
#4080 | 15 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | 第２のスクリーンを実装する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 第２のスクリーンを実装する
#4081 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 本処理 | 第２のスクリーンを単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 2021-05-29 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 本処理 第２のスクリーンを単体テスト実施する
#4082 | 16 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | 第３のスクリーンを実装する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 2021-05-29 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 第３のスクリーンを実装する
#4083 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 本処理 | 第３のスクリーンを単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 本処理 第３のスクリーンを単体テスト実施する
#4084 | 17 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | ストップ・ロスを実装する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 ストップ・ロスを実装する
#4085 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 本処理 | ストップ・ロスを単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-31 | 2021-06-05 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 本処理 ストップ・ロスを単体テスト実施する
#4086 | 18 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | シミュレーション明細に登録する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-05-31 | 2021-06-05 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 シミュレーション明細に登録する
#4087 | 11 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの単体テスト | 本処理 | シミュレーション明細の結果の単体テスト実施する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2021-05-04 | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの単体テスト 本処理 シミュレーション明細の結果の単体テスト実施する
#4088 | 19 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | GUI | 結果をGUIに出力する | 未着手 | 未着手 | 4 |  | 2021-05-04 | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 GUI 結果をGUIに出力する
#4089 | 20 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの結合テスト | 結合テスト | 単体テストを含めた全体のテスト実施する | 未着手 | 未着手 | 4 |  | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの結合テスト 結合テスト 単体テストを含めた全体のテスト実施する
#4121 | 21 | STEP01 一通り作成 | ツールの作成 | 挿入ＳＱＬのツール | 作成 | 仕掛 | 仕掛 | 50 |  | 2021-07-19 | 2021-07-05 | 2021-07-25 | 2021-07-05 |  | STEP01 一通り作成 ツールの作成 挿入ＳＱＬのツール 作成
#4122 | 22 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | シミュレーションのデータ取得 | 終了 | 完了 | 10 |  | 2021-08-24 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 シミュレーションのデータ取得
#4123 | 23 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | スクリーンの全体像を作成する | 仕掛 | 仕掛 | 50 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 2021-08-24 |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 スクリーンの全体像を作成する
#4127 | 24 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | シミュレーショントランザクションモデルを作成する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-10 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 シミュレーショントランザクションモデルを作成する
#4128 | 25 | STEP01 一通り作成 | TSSTSの実装 | 本処理 | 利確を実装する | 未着手 | 未着手 | 2.5 |  | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-10 |  |  | STEP01 一通り作成 TSSTSの実装 本処理 利確を実装する
| 26 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 27 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 28 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 29 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 30 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 31 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 32 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 33 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 34 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 35 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 36 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 37 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 38 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 39 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 40 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 41 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 42 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 43 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 44 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24

## リスト
ステータス
未着手
仕掛
待ち
終了