## 必要なもの
要件定義
外部設計
内部設計 | テーブル設計書
テーブル作成
プログラム設計
環境構築 | ＤＢインストール
テーブル導入
プロジェクト作成
プログラミング
テスト

## 一覧
チケット | 番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 | ステータス | 状況 | 予工 | 実工 | 更新日 | 予開 | 予終 | 実開 | 実終
#3928 | 1 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | コンソールに出力 | 実装 | 終了 | 完了 | 4 | 2 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み コンソールに出力 実装
#3927 | 2 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | テーブルの設計書を作成 | 仕掛 | 仕掛 | 2 |  | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 テーブルの設計書を作成
#3930 | 3 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | DDLの作成とテーブル作成 | 未着手 | 未着手 | 2 |  | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-29 |  |  | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 DDLの作成とテーブル作成
#3929 | 4 | STEP01 一通り作成 | 株価ファイルの読み込み | テーブルへの挿入 | テーブルへの挿入処理実装 | 未着手 | 未着手 | 4 |  | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-29 |  |  | STEP01 一通り作成 株価ファイルの読み込み テーブルへの挿入 テーブルへの挿入処理実装
| 5 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 6 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 7 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 8 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 9 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 10 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 11 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 12 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 13 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 14 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 15 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 16 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 17 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 18 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 19 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 20 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 21 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 23 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 24 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 25 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 26 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 27 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 28 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 29 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 30 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 31 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 32 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 33 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 34 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 35 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 36 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 37 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 38 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 39 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 40 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 41 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 42 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 43 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24
| 44 |  |  |  |  | 未着手 | 状況: 未着手; 更新日: 2021-04-24

## リスト
ステータス
未着手
仕掛
待ち
終了